## Tarefas
ID | Descrição | Antecessores imediatos | Tempo estimado em horas
1 | Fazer o diagrama de classe | 2 - 9 | 0
2 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "cadastro de usuário" | - | 0
3 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "cadastro de evento" | - | 0
4 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "ver eventos cadastrados" | - | 0
5 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "encontrar pessoas" | - | 0
6 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "adicionar pessoa (enviar convite)" | - | 0
7 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "conversar com alguém" | - | 0
8 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "ver perfil" | - | 0
9 | Fazer o diagrama de sequência do caso de uso "editar perfil" | - | 0
10 | Fazer o diagrama de pacote | - | 0
11 | Interface do menu | - | 0
12 | Fazer o cabeçario das páginas | - | 0
13 | Fazer o rodapé das páginas | - | 0
14 | Interface do perfil do usuário | 8, 9 | 0
15 | Interface do chat | 7, 14 | 0
16 | Interface do login | - | 0
17 | Interface do cadastro do usuário | 2 | 0
18 | Interface para busca de encontrar pessoas | 5 | 0
19 | Interface do cadastro de eventos | 3 | 0
20 | Interface da busca por eventos | 4 | 0
21 | Deixar o cabeçario bonito | 12 | 1
22 | Deixar o rodapé bonito | 13 | 1
23 | Deixar a interface do menu bonita | 11 | 1
24 | Deixar a interface do perfil do usuário bonita | 14 | 3
25 | Deixar a interface do chat bonita | 15 | 3
26 | Deixar a interface do login bonita | 16 | 1
27 | Deixar a interface do cadastro do usuário bonita | 17 | 1
28 | Deixar a interface para busca de encontrar pessoas bonita | 18 | 3
29 | Deixar a interface do cadastro de eventos bonita | 19 | 1
30 | Deixar a interface da busca por eventos bonita | 20 | 3
31 | Modelas as tabelas no banco de dados | 1 | 0
32 | Implementar classe Usuário | 1 | 0
33 | Implementar classe Evento | 1 | 0
34 | Implementar classe Histórico de conversas | 1 | 0
35 | Implementar lista de Interesses | 1 | 0
36 | Implementar persistência dos dados dos usuários | 31, 32 | 0
37 | Implementar persistência dos dados dos eventos | 31, 33 | 2
38 | Implementar persistência dos dados do historico de conversa | 31, 34 | 2
39 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "cadastro de usuário" | 17, 36 | 0
40 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "cadastro de evento" | 19, 37 | 2
41 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "ver eventos cadastrados" | 20, 40 | 2
42 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "encontrar pessoas" | 18, 39 | 2
43 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "adicionar pessoa (enviar convite)" | 42 | 3
44 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "ver perfil" | 14, 39 | 0
45 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "editar perfil" | 44 | 0
46 | Implementar a funcionalidade do caso de uso "conversar com alguém" | 15, 38, 44 | 8
47
48
39
7.8
Nota:
Aqueles que estão em itálico e sem tempo estimado são as tarefas que não serão realizadas nesse sprint de 01/07 à 31/07.

## Gantt individual Setembro
Nome | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg
| 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23
Allan | 2024-09-05: 38
46
Cassiano | 2024-09-04: 21
22
23
25
26
Gabriel | 2024-09-04: 24
27
43
José | 2024-09-04: 37
28
42
Lucca | 2024-09-04: 29
30
40
41

## Gantt folgas
Indice | Tempo (em horas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Legenda
1
2
3 | [46 empty] | Tempo minimo para completar
4 | [46 empty] | Folga / atraso tolerável
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
39
44
45
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
| 2024-07-01 |  | 2024-07-02 |  | 2024-07-03 |  | 2024-07-04 |  | 2024-07-05 |  | 2024-07-08 |  | 2024-07-09 |  | 2024-07-10 |  | 2024-07-11 |  | 2024-07-12 |  | 2024-07-15 |  | 2024-07-16 |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-18 |  | 2024-07-19 |  | 2024-07-22 |  | 2024-07-23 |  | 2024-07-24 |  | 2024-07-25 |  | 2024-07-26 |  | 2024-07-29 |  | 2024-07-30 |  | 2024-07-31
Tempo (em dias)

## Gantt individual planejado
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua
Nome | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31
Allan | qua: 8
1
12
31
39
13
35
Cassiano | ter: 2
11
16
15
33
34
Gabriel | ter: 7
9
14
17
19
José | ter: 5
6
18
36
44
45
Lucca | ter: 3
4
20
32